## Index
Explanation
Sprint: | Epik: | User Story:
SPXXX | Epik | USXXX

## Overview
Scrumiverse Software & Projektplan
SP001 | SP002 |  | SP003 | SP004
Dokumentation & Prototyp | Kern Implementation |  | Finalisierung der Website | Präsentation & Prototyp

## Sprint 1 Overview
SP001
Dokumentation & Prototyp
Epik | Epik | Epik | Epik
Projektantrag | Ist-Analyse | Soll-Analyse | Systemarchitektur
US001 | US002-US004 | US005-US006 | US007-US008
Der Kunde will einen ausformulierten Projektantrag (Aufgabenbeschreibung) | Zeige Details | Zeige Details | Zeige Details

## Epik Ist-Analyse
Epik
Ist-Analyse
US002 | US003 | US004
Der Kunde will eine Analyse von Konkurrenzprodukten | Der Kunde will eine Analyse des Vorgehensmodell "Scrum" | Der Kunde will eine Übersicht der Ergebnisse aus UserStory US002-US003 (Ist Analyse)

## Epik Soll-Analyse
Epik
Soll-Analyse
US005 | US006
Der Kunde möchte eine Übersicht über das Vorgehensmodell | Der Kunde möchte eine Übersicht über alle Anwendungsfälle

## Epik Systemarchitektur
Epik
Systemarchitektur
US007 | US008
Der Kunde möchte einen Papierprototyp | Der Kunde möchte eine Übersicht über die gewählte Architektur.

## Sprint 2 Overview
SP002
Kern Implementation
Epik | Epik | Epik | Epik | Epik | Epik | Epik | Epik | Epik | Epik | Epik | Epik
Loginseite | Projektübersicht | Projektverwaltung | Sprint Detailansicht | Rechteverwaltung | Accountverwaltung | Reporting Übersicht | Task Detailansicht | Taskboard | Übersicht der User Stories / Backlog | Detailansicht der User Stories | Sprint Übersicht
US010 | US011 | US016 | US026 | US017 | US041 | US037 | US033 | US032 | US023 | US022 | US013
Der Benutzer will ein Account erstellen können | Der Benutzer will ein Scrum-Projekt erstellen können | Der Projektadmin will andere Benutzer einladen können | Der Product Owner will Sprints verwalten können (RUD) | Der Projektadmin will vordefinierte Rollen benutzen können | Der Benutzer möchte Accounteinstellungen vornehmen können | Der Projektteilnehmer möchte ein Burn down/up chart über die verschiedenen Sprints haben | Der Projektteilnehmer will in der Detailansicht des Tasks diesen in verschiedene Phasen (TO DO, IN PROGRESS, DONE) einteilen können | Der Projektteilnehmer will eine Übersicht seiner Tasks zu einer User Story (Task Board) | Der Projektteilnehmer will eine Post-It Übersicht über alle User Stories | Der Projektteilnehmer möchte detailierte Information zur User Story in einem Popup sehen | Der Product Owner will Sprints erstellen können
US014 | US036 | US034 |  |  |  |  | US038 | US029 | US020 | US021 | US025
Der Benutzer möchte sich einloggen können | Der Projektadmin will ein Scrum-Projekt löschen können | Der Projektadmin will andere Benutzer ausladen können. |  |  |  |  | Der Projektteilnehmer will eine History über alle Changes einer Task | Der Projektteilnehmer will eine neue Task erstellen können | Der Projektteilnehmer will eine tabellarische Übersicht über alle User Stories | Der Product Owner will User Stories verwalten können (RUD) | Der Product Owner will eine Übersicht über alle erstellten Sprints
| US019 | US035 |  |  |  |  | US031 |  | US012 | US024 | US027
| Der Benutzer will ein Projekt auswählen können und anschließend auf das Dashboard weitergeleitet werden. | Der Projektadmin will das Projekt umbenennen können. |  |  |  |  | Die Projektteilnehmer wollen Tasks verwalten können (RUD) |  | Der Product Owner will eine User Story erstellen können | Der Product Owner will in der Detailansicht User Stories Sprints zuweisen können. | Der Product Owner will eine ausklappbare, tabellarische User Story Übersicht um diese den Sprints hinzuzufügen
| US015 | US018 |  |  |  |  | US040 |  |  | US039 | US028
| Der Benutzer will eine Übersicht über alle seine zugehörigen Projekte. | Der Projektadmin will Rollen verteilen können |  |  |  |  | Der Projektteilnehmer will einer Task TAGS zu teilen können |  |  | Der Projektteilnehmer will eine History über alle Änderungen einer User Story | Der Product Owner will alle zu einem Sprint hinzugefügten User Stories anzeigen lassen
US030
Der Projektteilnehmer möchte detailierte Information zum Task in einem Popup sehen

## Sprint 3 Overview
SP002
Kern Implementation
Epik | Epik | Epik | Epik | Epik | Epik | Epik | Epik | Epik | Epik | Epik
Dashboard | Rechteverwaltung | Accountverwaltung | Reporting Übersicht | Postfach | Ereignisliste | Task Detailansicht | Taskboard | Übersicht der User Stories / Backlog | Detailansicht der User Stories | Sprint Übersicht
US061 | US049 | US044 | US053 | US051 | US047 | US057 | US056 | US055 | US043 | US060
Der Projektteilnehmer will nach Projektauswahl ein Dashboard mit Elementen aus anderen Boards | Der Projektadmin will Rechte an selbstdefinierte Rollen verteilen können | Der Benutzer möchte einstellen können, ob er über Ereignisse per E-Mail informiert wird | Der Projektteilnehmer möchte in einer visuellen Darstellung die Sprints in eine Gegenüberstellung von geplanter und tatsächlicher Zeit der einzelnen Kategorien haben (Säulendiagramm) | Der Projektteilnehmer möchte eine Nachricht schreiben, lesen und löschen können | Der Scrummaster möchte über Änderung der Aufwandsschätzung einer Task des aktuellen Sprint informiert werden | Der Projektteilnehmer will seine Zeitverschreibung über den Task loggen können. (In welcher Zeit welche Änderung) | Der Projektteilnehmer möchte per Drag n Drop einen Task in verschiedene Phasen einteilen können | Der Projektteilnehmer will User Stories filtern können | Der Product Owner will User Stories in eine (vordefinierte) Kategorie einordnen können | Die Projektteilnehmer wollen in den Tasks deren zeitlichen Aufwand schätzen können
| US050 |  |  |  | US048 | US059 | US058 |  | US045
| Der Projektadmin will Rollen definieren können |  |  |  | Der Scrummaster möchte über Änderung einer User Story / Task des aktuellen Sprint informiert werden | Die Projektteilnehmer wollen eine Übersicht über die einzelnen Zeiten (Geplant, Verbraucht, Verbleibend) aller Teilnehmer einer Task | Der Projektteilnehmer will Tasks filtern können |  | Der Projektteilnehmer möchte alternativ Ereignisbenachrichtigungen per E-Mail erhalten
[5 empty] | US046 |  |  |  | US054
[5 empty] | Der Projektteilnehmer möchte über Änderungen (Changes und Kommentare) an seiner User Story / Task informiert werden |  |  |  | Der Projektteilnehmer möchte innerhalb der detaillierten User Story Ansicht dazugehörige Tasks sehen (Auflistung)
[5 empty] | US052 |  |  |  | US042
[5 empty] | Der Projektteilnehmer möchte Ereignisse als gelesen markieren können |  |  |  | Der Product Owner will Kategorien erstellen und editieren können (Farbe)